## 工作表1
节前需求上线及开发版本规划（3.4.7为本周版本、3.4.8为节前最后版本）
序号 | 功能模块 |  | 职能菜单 | 需求 | 场景 | 产品/技术方案 | 版本规划 | 优先级 | 重要度 | 状态 | 需求来源 (企业名/自主) | 提案人 | 需求收集时间 | 备注
1 | 管理员 |  | 系统管理员 | 支持返回到上一次操作位置 |  |  | 3.4.8 |  |  |  | 康成泰 | 周玉琼 | 2018-01-24
2 | 管理员-开导设用 |  | 管理员中心 | 支持返回到上一次操作位置 |  |  | 优化 |  |  |  | 康成泰 | 赵欢 | 2018-01-23
4 | HR-行政 |  | 新增员工档案 | 增加身份证到期日提醒／职业健康体检／健康体检 体检日期 到期提醒-KCT |  | 在劳动关系事务管理中增加证件到期提醒 | 3.4.7 |  | 3 | 已提测 | 康成泰 | 周玉琼 | 2018-01-19
5 |  |  | 新增员工档案 | 员工档案中增加短号、介绍人-KCT |  | 增加渠道等多种类型(每个类型相应的介绍人等信息) | 3.4.7 |  | 3 | 已提测 | 康成泰 | 周玉琼 | 2018-01-19
6 |  |  | 新增员工档案 | 附件上传提示：身份证／健康证(入职／离职)／毕业证／入职登记表／驾照／护照-KCT |  | 增加附件是否上传标识 | 3.4.7 |  | 3 | 已提测 | 康成泰 | 周玉琼 | 2018-01-19
7 |  |  | 新增客户档案 | 增加客户简称、信用额度、客户网址-KCT |  | 可以实现 | 3.4.7 |  | 2 | 已上线 | 康成泰 | 周玉琼 | 2018-01-19 | 已实现
8 |  |  | 行政事务申请与跟进 | 员工辞退的流程太复杂，希望简化 | 现辞退员工，需要初审，复审，以及解除关系 | 希望复审以及解除能够省略 | 优化 |  |  | 已提测 | 斯威普 | 叶永军 | 2018.1.22
9 |  |  | 人资行政主管 | 人资主管和行政主管职能需分开 |  |  | 以后 |  |  | 未开始 | 康成泰 | 赵欢 | 2018-01-23
10 |  |  | 行政管理职能 | 用车管理模块 |  |  | 以后 |  |  | 未开始 | 康成泰 | 赵欢 | 2018-01-23
11 |  |  | 员工档案管理 | 增加员工姓名搜索 |  |  | 3.4.9 |  |  | 未开始 | 康成泰 | 赵欢 | 2018-01-30
12 |  |  | 组织职能规划设置 | 如果岗位下面完全没有添加过员工，是可以移除。如果曾经有过，就算员工 被调岗了，也没法移除。 提示信息仍然是 岗位正在被使用，用户有点懵逼 | 岗位的人已经调职成功了，空岗位停用不了 | 需优化 是没有把岗位从部门移除 | 不存在 |  |  | 未解决 | 康成泰 | 赵欢 | 2018-01-26
13 | CRM客户关系 |  | 客户开发与合作管理 | 能从客户档案那里下单，也能知道客户的历史下单情况和下单量 |  | 待优化 | 3.4.8 |  |  | 未开始 | 斯威普 | 汤莹
14 |  |  | 客户开发与合作管理 | 客户查重的功能、客户公司名、EMAIL 、地址等方式进行查重，一旦重复，系统提示该客户由谁跟进建立 |  | 暂只支持客户名称查重提示 | 3.4.8 |  |  | 不做 | 斯威普 | 汤莹
17 |  |  | 客户开发与合作管理 | 客户区分为公共客户（未分配个人）与已分配个人的客户 | 市场人员重点跟进已分配的客户，未分配的暂无需跟进，需分开显示 | 单独针对客户放开非互斥（优化） | 3.4.7 | B | 3 | 已上线 | 拓展光电 | 李铭文 | 2018-01-19
18 |  |  | 客户开发与合作管理 | 启用中客户与停用客户分开显示 | 合作中启用中和已停用的客户都显示出来，最好只显示启用中的 | 按照韦神的新方案重构 | 3.4.8 | A(有方案) | 3 | 为开始 | 拓展光电 | 李铭文 | 2018-01-19
19 |  |  | 客户开发与合作管理 | 客户档案增加跟进记录 | 市场人员需每天记录客户的跟进情况，并记录存档，作为客户档案内容 | 增加跟进记录标签页 | 3.4.8 | A | 2 | 已提测 | 拓展光电 | 李铭文 | 2018-01-19
20 |  |  | 客户开发与合作管理 | 上级可查看下级所有客户信息 | 上级可分组（按人员分组）查看下级员工已分配的客户，未分配客户。 | 放开互斥或者报表展示 | 3.4.7 | B | 4 | 已上线 | 拓展光电 | 李铭文 | 2018-01-19
21 |  |  | 客户档案 | 区域选择太影响效率 |  |  | 优化 |  |  | 未开始 | 鑫普达 | 胡总 | 2018-01-27
22 |  |  | 期初档案 | 客户档案增加地址栏 | 地址信息需要期初导入系统 | 详情页编辑状态支持上传 | 优化 |  |  | 开发完成 | 拓展光电 | 唐总 | 2018-01-24
23 | 销售业务/物流 |  | 销售业务员分工设置 | 客户谁新增的，就默认分给谁 | 市场负责客户的建档，跟进全流程。因此，谁建档，就默认谁跟进。 | 新增客户，默认分配给谁 | 3.4.7 | A | 3 | 已上线 | 拓展光电 | 李铭文 | 2018-01-19 | 已实现
24 |  |  | 销售业务员分工设置 | 分配弹窗：左侧栏已被分配的客户不显示，或者与未分配的分区域显示 | 客户数量2000以上，每次分配时，带出客户数量太多，影响分配时的操作效率。 | 权限非互斥（权限分配区分 未分配、已分配） | 3.4.7 | A | 3 | 已上线 | 拓展光电 | 李铭文 | 2018-01-19
25 |  |  | 新增销售订单 | 贸易类：一张销售订单包含多张客户订单 | 一个客户一天会下十几张客户订单，如每张客户订单对应一张销售订单，录入效率太低。实际情况是：同客户的多张客户订单下一张销售订单，同时发货，对账拆分按客户订单对账。 | 增加客户订单号维度 提单、审单（提前备货） | 3.4.8 | D／不支持 | 2 | 不做 | 拓展光电 | 李铭文 | 2018-01-19
26 |  |  | 新增销售订单 | 销售订单增加一列：客户料号，发货单带出 | 发货单需要写明客户的料号，客户收货时录入系统。现阶段也不方便在现有系统备注栏填写，因为每款物料也需要填写备注，料号和备注混在一起。 | 报价单行货-增加客户货品命名，销售单行货根据客户、货品自动找到 该命名填充利用 | 3.4.7 | B | 1 | 已上线 | 拓展光电 | 李铭文 | 2018-01-19 | 已实现
27 |  |  | 销售订单修改 | 支持销售订单变更，包含货品增减，数量增减，各货品行单价，备注变更。变更后保持原单号 | 外部需求：客户要求变更。内部需求：订单录入错误，且未检查出来。 | 可以支持 | 3.4.7 | A | 1 | 已上线（货品增减未完成） | 拓展光电 | 李铭文 | 2018-01-19 | 已实现(除红色字体)
28 |  |  | 申请退货 | 退货申请单—计划退货日期 默认带出当前日期 | 提高效率 | 可以支持 | 3.4.7 | A | 3 | 已上线 | 拓展光电 | 李铭文 | 2018-01-19 | 已实现
29 |  |  | 申请发货 | 发货通知单，收货人，联系方式，地址直接带出，计划发货日期带出当前日期 | 目前需要点击选择，才能带出，建议有在档案维护的，直接带出。 | 自动带客户的收货地址（收货地址增加联系人，联系方式 - 客户档案需要优化） | 3.4.7 | A | 3 | 已上线 | 拓展光电 | 李铭文 | 2018-01-19 | 已实现(除红色字体)
30 |  |  | 销售业务工作审核 | 销售业务审核支持分工-拓展光电 业务部下有二级部门，各主管审核各自下属的订单 |  | 按部门负责人过滤审核数据权限 | 3.4.7 |  | 1 | 已上线 | 拓展光电 | 李铭文 | 2018-01-19 | 已实现
31 |  |  | 新增销售订单/申请订单变更 | 工程退回的销售待完善销售订单BOM，用户希望直接退回起点并且可以重新编辑提交 | 用户希望一张销售单所有的数据应该是完整的，假如某一项货品被回退之后应该有路径重新提交，而目前系统的处理方式是被回退后重新下单，并且目前退回后，货品数以及总金额都没变 | 按行驳，按单审，根据这个单只能看到被驳回的行 | 3.4.8 |  | 1 | 无方案 | 智网云联 | 罗孝豪 | 2018-01-19
32 |  |  | 销售订单审核/采购订单审核 | 销售预收款/采购预付款需要在销售订单审核/采购订单审核的职能进行关联 | 目前主管在审核的时候需要线下与财务确认 | 1. 财务基础设置 2. 财务的业务操作 | 3.4.9（年后） |  | 1 | 无方案 | 智网云联 | 罗孝豪 | 2018-01-19
33 |  |  | 新增销售订单 | 新建销售订单时需自动提取历史售价(或报价记录)-KCT |  | 1. 选择客户、货品后，自动带出建议值 2. 新产品开发后，自动推销售定价给业务经理 3. 支持批量导入客户报价单，自动创建货品 | 3.4.7 |  | 2 | 已上线 | 康成泰 | 周玉琼 | 2018-01-19
34 |  |  | 新增销售订单/业务订单数据查看 | 销售订单统计功能（数量、金额、交期筛选、Excel导出）-KCT |  | 新增统计职能、但是不支持导出 | 3.4.8 |  | 3 | 无方案 | 康成泰 | 周玉琼 | 2018-01-19
35 |  |  | 跟单管理/业务订单数据查看 | 业务订单逾期提示-KCT |  | 优化 | 3.4.7 |  | 3 | 已上线 | 康成泰 | 周玉琼 | 2018-01-19 | 已实现
36 |  |  | 销售价格表 | 销售价格表业务串联 |  |  | 3.4.8 |  |  | 无方案 | 俊辉
37 |  |  | 新增销售订单 | .业务员建立一级BOM |  |  | 3.4.7 |  |  | 已上线 | 康成泰
38 |  |  | 销售对账 | 销售对账--汇总逻辑修改，增加销售订单、采购单查询 |  |  | 3.4.8 |  |  | 无方案 | 自主
39 |  |  | 新增销售订单 | 带出前一次的销售单价与客户料号，带出各货品的可用库存 | 提高工作效率，可用库存显示用于判断是否可以立即发货 |  | 3.4.9 |  |  | 无方案 | 拓展光电 | 唐总 | 2018-01-24
40 |  |  | 新增销售订单 | 销售下单，需要支持复选 | 下单时有多个货品需要重复进入选择货品的界面 | 参考BOM中添加物料的方式，支持复选 | 3.4.9 |  |  | 已提测 | 斯威普 | 胡丽珍 | 2018.1.22
41 |  |  | 客供件跟进与管理 | 客供件希望能够显示客供物料名称，要不然打开客供件需求单号一个个去看是什么物料，很麻烦，还有销售单号旁边希望也能够附上客户订单号 |  | 同一销售订单号下的客供件做同一供应商合并 | 3.4.9 |  |  | 未开始 | 鑫普达 | 胡总 | 2018-01-23
42 |  |  | 申请发货 | 发货通知单中表头应为“发货日期”，行列表中应为“客户交期” |  |  | 优化 |  |  | 未开始 | 德标 | 伟哥 | 2018-01-24
43 |  |  | 申请发货 | 发货通知单没有显示是哪个跟单提出的申请，没有显示什么时间提出的，不利于审核参考 |  |  | 优化 |  |  | 未开始 | 德标 | 伟哥 | 2018-01-24
44 |  |  | 销售订单修改 | 表头信息和价格可修改 |  |  | 优化 |  |  | 未开始 | 鑫普达 | 胡总 | 2018-01-27
45 |  |  | 销售订单修改 | 销售订单修改和申请订单变更职能合并 |  |  | 优化 |  |  | 无方案 | 鑫普达 | 胡总 | 2018-01-27
46 |  |  | 业务订单数据查看 | 有些客户按订单展示，有些客户按货品展示 |  | 优化 | 优化 |  |  | 未开始 | 鑫普达 | 胡总 | 2018-01-27
47 |  |  | 申请订单变更 | 支持在销售订单中增加/减少货品 | 怕新下个单然后生产包装时没有注意到，然后没包装在一起，出货时没发，分两次发货的费用也会不一样的 | 目前按单审无法支持，优化到按行审可以支持 | 3.4.9 |  |  | 无方案 | 斯威普 | 菜菜 | 2018-01-29
48 |  |  | 新增销售订单 | 新增销售订单时需支持价格提示-报价与报价单不一致 |  |  | 优化 |  |  | 已上线 | 峻辉 | 陈社长 | 2018-01-30 | 提供参考价格来实现
49 |  |  | 业务审核 | 销售订单审核需支持价格提示-报价与报价单不一致 |  |  | 优化 |  |  | 已上线 | 峻辉 | 陈社长 | 2018-01-30
50 |  |  | 新增销售提案 | 选择货品时可以直接新增新的货品档案 |  |  | 3.4.8+ |  |  |  | 鑫普达 | 吴总 | 2018-01-23
53 |  |  | 客供件跟进与管理 | 客供件希望能够显示客供物料名称，要不然打开客供件需求单号一个个去看是什么物料，很麻烦，还有销售单号旁边希望也能够附上客户订单号 |  | 右列表中增加客户订单货品名称，及在销售订单号下增加客户订单号 | 3.4.9 |  |  | 无方案 | 鑫普达 | 胡总 | 2018-01-23
54 | 工作台/进程 |  | 工作台 | 采购模块：订单物料采购，代下单的任务完成之后，应该在待确认的模块显示红点，但是系统没有，采购主管审核完成之后，待交货也不会显示红点未完成任务 |  | 支持/已完成 | 3.4.8 |  |  | 已上线 | 富广华 | 汤莹 | 2018-01-20 | 已实现
55 |  |  | 进程 | 在进程中增加到料的红色标识-KCT |  | 进程优化展示，不存在这个问题 | 已上线 |  | 3 | 已上线
56 |  |  | 工作台 | 任务显性提醒功能 | 不需要点开工作台就能知道有待处理任务 | 支持／工作台显示总数量 如邮箱的弹窗提醒功能 | 3.4.9 |  |  | 为开始 | 智网云联 | 牛总 | 2018-01-24
57 | 工程开发/BOM |  | 货品管理 | 替代料需求 | 1.满足MRP计算替代料库存。 2.满足主料采购短期异常，如何切换采购替代料。 |  | 3.4.9（年后） |  | 1 | 未开始 | 鑫普达 | 李铭文 | 2018-01-19
58 |  |  | 货品管理 | 新建货品名称以及规格型号输入前缀后系统自检，显示出有相同字段的名称或规格型号 | 用户现有系统无法自检，导致很多同名称同规格但是编码不同的货品存在在系统中，而实际上它们是同种货品 | 按上面的逻辑，加入货品名称和规格型号的相同实现 | 3.4.7 |  | 1 | 未开始 | 群科电子 | 罗孝豪 | 2018-01-19
59 |  |  | 订单BOM审核 | BOM中成本通过汇率计算材料总成本 | 一个销售BOM里有多个材料，每种材料有可能采用不同的币种显示采购金额，总成本的的显示需要通过汇率转换成人民币 | 等采购报价跟销售报价重构后，实现 | 3.4.8 |  | 2 | 未开始 | 群科电子 | 罗孝豪 | 43119 | 增加汇率
61 |  |  | 待上传订单SOP | 待上传订单SOP，增加待变更-KCT重要 |  | 新增职能项 | 已上线 |  | 1 | 已上线 | 康成泰 | 周玉琼 | 2018-01-19
65 |  |  | 开发工程管理基础设置 | 可设置货品编码规则与货品命名规则 |  |  | 3.4.9 |  |  | 无方案 | 康成泰 | 赵欢 | 2018-01-30
66 |  |  | 货品编码档案管理 | 1、“货品分类”一行往前置 2、输入货品编码时可自动带出最近录入的编码 3、(如已设规则，则自动编码) 4、输入货品名称时可自动带出数据库中的相关字段 |  |  | 3.4.9 |  |  | 未开始 | 康成泰 | 赵欢 | 2018-01-30
67 |  |  | 货品管理 | 增加价格字段 | 贸易类：货品与单价是一个人管理，在后期制定货品档案时，将单价维护在档案中。 |  | 再议 |  |  | 待确认 | 拓展光电 | 唐总 | 2018-01-24
68 | 采购 |  | 订单物料采购 | 非BOM申购与采购 |  |  | 3.4.7 |  |  | 无方案 | 自主
69 |  |  | 订单物料采购 | 采购单新增抬头及固定条款 |  |  | 3.4.8 |  |  | 未开始 | 自主
70 |  |  | 新增供应商档案 | 供应商名称修改同步历史单据 |  |  | 3.4.8 |  |  | 已上线 | 自主
71 |  |  | 委外加工退料 | 委外备料超备超发产生待退任务 |  |  | 3.4.7 |  |  | 已上线 | 康成泰 |  |  | 已实现
72 |  |  | 采购业务审核 | 新增供应商审核 |  |  | 3.4.8 |  |  | 已提测 | 自主
73 |  |  | 货品管理 | 1、采购，新增物料时无法直接录入单价，目前只有下单时才可录入 |  | 1. 已经支持新增货品后，自动推到采购询价，可录入价格 2. 支持采购通过批量导入报价单时自动新增采购件的货品档案及价格 | 3.4.7 | B | 3 |  | 拓展光电 | 李铭文 | 2018-01-19
74 |  |  | 委外加工退料 | 委外加工可以实现委外补料需要推出待退任务 | 针对价值较高的物料，无论是良品或者不良品，都要有回收的路径 | 1.委外发料支持超发，产生待退 2.补料的待退，存在不确定性，可新增待退处理由用户去处理 规划至3.4.6 | 3.4.7 |  | 1 | 已上线 | 智网云联 | 罗孝豪 | 2018-01-19 | 已实现
75 |  |  | 订单物料采购 | 货品备注信息带不到采购订单-KCT重要 |  | 支持 | 3.4.7 |  | 1 | 无方案 | 康成泰 | 周玉琼 | 2018-01-19
76 |  |  | 订单物料采购 | 采购单中增加销售订单交期信息-KCT |  | 有进程可以看到 |  |  | 2 |  | 康成泰 | 周玉琼 | 2018-01-19
77 |  |  | 订单物料采购变更 | 销售订单变更，减少数量时，假如该销售订单没有采购需求，或者采购已经入库时，采购不需要跑出待处理的变更信息(指当采购料用到提前备料订单时) | 下销售单的时候因为仓库有库存所以没有抛出采购的需求；但是，做销售订单变更（减少）的时候，需要采购确认销售单下面所有物料的变更。 | 销售订单变更，减少数量时，假如该销售订单跑MRP时没有采购需求，或者采购已经入库时，采购不需要跑出待处理的变更信息 | 不支持 |  |  |  | 斯威普 | 胡丽珍 | 2018.1.22
78 |  |  | 采购对账 | 采购对账单支持导出 |  |  | 优化 |  |  | 未开始 | 自主
79 |  |  | 采购对账 | 状态栏与销售对账保持一致，去掉年月，只保留供应商 | 实际可能在25号对账，需要手动筛选出来，自动按月归类无意义。 |  | 优化 |  |  | 未开始 | 拓展光电 | 唐总 | 2018-01-24
80 |  |  | 采购业务审核 | 支持货品名称的筛选 |  |  | 优化 |  |  | 未开始 | 拓展光电 | 唐总 | 2018-01-24
81 |  |  | 采购业务审核 | 贸易类：开通入口，可查看销售价格，以对比采购价格是否合理 |  |  | 优化 |  |  | 无方案 | 拓展光电 | 唐总 | 2018-01-24
82 |  |  | 供应商合作管理 | 需支持供应商按物料类型筛选 |  |  | 优化 |  |  | 不做 | 德标 | 伟哥 | 2018-01-24
83 |  |  | 订单物料采购 | 输入免费备品后下单总数量没有变，总金额也没有变。不合理 |  |  | 3.4.9 |  |  | 已上线 | 康成泰 | 赵欢 | 2018-01-26
84 |  |  | 订单物料采购 | 采购订单中供应商和价格自动带出来 |  |  | 优化 |  |  | 未开始 | 峻辉 | 陈社长 | 2018-01-30
85 |  |  | 订单物料采购 | 在“待下单”状态中右上角增加“按货品类别筛选”的功能 |  |  | 3.4.9 |  |  | 未开始 | 峻辉 | 陈社长 | 2018-01-30
86 |  |  | 订单物料采购 | 在“待下单”界面增加询价功能 |  |  | 3.4.9 |  |  | 未开始 | 峻辉 | 陈社长 | 2018-01-30
87 |  |  | 订单物料采购 | 支持采购数量增加 |  | 支持采购订单下单后变更：换供应商、单价、数量（增数量、拆数量，） | 3.4.9 |  |  | 未开始 | 鑫普达 | 胡总 | 2018-01-31
88 |  |  | 订单物料采购 | 只有录入增购数量时，才出现原因选项(MOQ、提前备料、安全库存、购买优惠) |  |  | 3.4.9 |  |  | 未开始 | 康成泰 | 赵欢 | 2018-01-30
89 |  |  | 订单物料采购变更 | 采购待确认，可选择退货还是入库 |  |  | 优化 |  |  | 无方案 | 鑫普达 | 胡总 | 2018-01-27
90 |  |  | 采购价格表 | 展示货品的全部历史报价，包括区间报价 |  |  | 优化 |  |  | 无方案 | 鑫普达 | 胡总 | 2018-01-27
91 |  |  | 采购分工设置 | 采购对账与请款管理不需要权限分配 |  |  | 3.4.8+ |  |  | 已上线 | 鑫普达 | 胡总 | 2018-01-27
92 |  |  | 新增供应商报价/采购价格表 | 增加采购物料的交货期，采购下单时自动计算 |  | 1.整体优化，阶梯报价并增加对应阶梯数量的交货期(非必填)。参考销售报价单 2.采购报价单如有填交货期，可自动带到新增采购单 | 优化 |  |  | 未开始 | 峻辉 | 陈社长 | 2018-01-26
96 |  |  | 新增供应商档案 | 供应商简称 、供应商别称(验厂模式) 、营业执照有效期 -KCT |  | 支持 | 3.4.7 |  | 2 | 已上线 |  |  |  | 已实现
98 | 仓务 | 仓库 | 货品点数与入库 | 贸易类：物料来了直接入库。无点收，IQC环节 | 贸易类由于订单频繁，每天上百张单，流程上追求效率，物料直接入库。实际来料不良与数量差异在后续备货时统一处理。因此贸易版建议简化该流程。 | 通过免检实现 | 已上线 | A | 1 | 已上线 | 拓展光电 | 李铭文 | 2018-01-19
99 |  |  | 货品点数与入库 | 新需求：供应商超量送货-仓库点收-采购员确认-经理审核 | 采购到货之后，供应商可能会多做料，但是需要掏钱购买，仓管在入库的时候，不能多入，只能通过补单来操作，比较繁琐（能不能简化），能不能再待点收的环节增加一个仓管的会话，发给采购。 | 允许超额点收 超额部分推送到供应商超额送货确认/审核 通过后进行IQC/入库 不通过生成来料待退 | 3.4.8 |  |  | 无方案 | 富广华 | 汤莹 | 2018-01-20
100 |  |  | 备货与出库 | 工序的生产订同时推出了半成品(因半成品可入库导致)和半成品下面各物料的备料需求，扰乱用户 |  | 在生产订单作业右列表增加所属工序 | 3.4.8 |  |  | 已上线 | 富广华 | 汤莹 | 2018-01-20
101 |  |  | 即时库存查询 | 不显示已停用 的货品 | 查即时库存的时候，应该区分开停用的货品和在使用的货品的库存（能不能帮忙在后台把多余的数据删除一下 |  | 3.4.8 |  |  | 已上线 | 富广华 | 汤莹 | 2018-01-20 | 已实现
102 |  |  | 仓库盘点作业 | 优化盘点录入作业。优化前希望支持打印&导入 | 1.多人盘点时，如何录入。如十几个人同时盘点，难以满足每人一个PAD。 2.盘点时，如何快速找到料号——支持搜索。 3.录入时，同一料号如何数据相加。尤其是多人盘点时。 | 盘点方案需要重新梳理 | 3.4.7 |  | 3 | 无方案 | 鑫普达 | 李铭文 | 2018-01-19
103 |  |  | 备货与出库 | 销售出库单中“出库单位”改为“收货客户” |  |  | 优化 |  |  | 已上线 | 德标 | 伟哥 | 2018-01-24
104 |  |  | 货品退收/退库 | 采购处理完“来料退收处理后”并未推出“入库后退货”任务 | [5 empty] | 已上线 | 自主
105 |  |  | 仓库分工设置 | 仓库分工增加“按仓库分工” | 用户分测试仓与主仓库，分别由不同的人进行管控 | 权限不互斥来解决 |  |  | 0 | 已上线 | 智网云联 | 罗孝豪 | 2018-01-18
106 |  |  | 备货与出库 | 销售出库单中“出库单位”改为“收货客户” |  |  | 优化 |  |  | 已上线 | 德标 | 伟哥 | 2018-01-24
107 | 品检 | 品检优化 | IQC/IPQC | 品检优化 |  |  | 3.4.8 |  |  | 无方案 | 自主
108 | 生产 | 生产 | 生产订单执行管理 | 未齐料，可发起提前备料 | 对于物料较多的工序，未齐料前，会将部分来料提前备好。原因：备料周期需要1-2天，齐料后再备料，来不急。 | 预备料 | 3.4.9 |  | 1 | 未开发 | 鑫普达 | 李铭文 | 2018-01-19
109 |  |  | 生产订单作业 | 维修补料的时候可以补前面工序的任意物料 | 用户SMT全部委外，PCBA回来之后进行测试，出现不良之后自己进行维修，需要补前面SMT的物料 | 增加返修职能项 | 3.4.7 |  | 1 | 已上线 | 群科电子 | 罗孝豪 | 2018-01-19
110 |  |  | 生产订单执行管理 | 待排产栏目增加二级下拉菜单，增加货品，便于查询 |  | 分组增加按班组、货品分类 | 3.4.7 |  | 3 | 已上线 | 富广华 | 李铭文 | 2018-01-19 | 已实现
111 |  |  | 生产订单作业 | 对于成品，上传的图纸，相对应的各工序都应该要能看到，比如：货品档案上传3-001003的图纸，那么对应的3-001003-1 3-001003-2 3-001003-3都应该要看到 |  | 1. 直接取货品档案的附件和备注 2. BOM附件、备注。增加按钮点击同步显示并同步修改货品档案的附件和备注 | 3.4.7 |  | 1 | 已上线 | 富广华 | 李铭文 | 2018-01-19 | 已实现
112 |  |  | 生产订单执行管理 | 生产班组的权限向上开放 |  | 分组增加按班组、货品分类 | 3.4.7 |  | 2 | 已上线 | 富广华 | 李铭文 | 2018-01-19 | 已实现
113 |  |  | 生产订单执行管理 | 生产订单统筹页面需增加数据汇总，方便排单-KCT重要 |  | 增加汇总行，合计 | 3.4.7 |  | 1 | 已上线 | 康成泰 | 周玉琼 | 2018-01-19 | 已实现
114 |  |  | 生产订单执行管理 | 已排产支持更换班组 | 已排产支持更换班组 | 已排产支持更换班组 | 3.4.7 |  |  | 已上线 | 康成泰 | 赵欢 |  | 已实现
115 |  |  | 生产分工设置 | 增加一个生产领料分工统筹 | 按班组设置 | 支持 | 3.4.7 |  |  | 已上线 | 康成泰 | 赵欢 |  | 已实现
116 |  |  |  | 生产职能报表 |  |  | 3.4.8 |  |  | 无方案 | 自主
117 |  |  | 生产订单作业 | 生产订单详情中增加“物料款数”字段 | 显示条数的问题：富广华在仓库打包套线的过程中，涉及的线类种数比较多，一张不能显示完成，仓库在操作的过程中可能漏掉一些套线，导致货品缺少就出库了。 | 同待完善订单BOM，增加数据汇总 | 3.4.8 |  |  | 已上线 | 富广华 | 汤莹 | 2018-01-20 | 已实现
118 |  |  | 生产订单作业 | 同一个班组下，有几个人各自按照自己负责的工序登数 | 模切组的士担机台是技术员各自登数的，因为工作量大 | 暂时分为不同的开班组，后续考虑优化方案 | 3.4.8+ |  |  | 无方案 | 康成泰 | 周玉琼 | 2018-01-24
119 |  |  | 生产订单统筹管理 | 生产排单 | 注塑车间有一个经理/一个主管 贴膜车间有一个经理/一个PMC |  | 3.4.8+ |  |  |  | 康成泰 | 周玉琼 | 2018-01-24
120 |  |  | 生产订单执行管理 | 支持生产主管查看物料齐套预计交期，及填写预计完工日期-KCT重要 |  | 1、待排产新增预计齐料时间 2、生管排产时，填写完成时间（下达生产） 3、生产交期贯穿整个班组流程 | 3.4.7 |  | 1 | 已上线 | 康成泰 | 周玉琼 | 2018-01-19 | 已实现
121 |  |  | 生产订单作业/货品退收退库/入库后退货处理 | 需支持生产线上发现的物料不良退回到供应商-KCT重要 |  | 生产补料增加一个补料原因：来料不良。推送给采购、仓库。 | 3.4.7 |  | 1 | 已上线 | 康成泰 | 周玉琼 | 2018-01-19
122 |  |  | 生产订单执行管理 | 待排产和已排产的右列表字段不一致 |  |  | 优化 |  |  | 不做 | 德标 | 伟哥 | 2018-01-24
123 |  |  | 生产订单作业 | 同一个班组下，有几个人各自按照自己负责的工序登数 | 模切组的机台是技术员各自登数的，因为工作量大 |  | 3.4.9 |  |  | 无方案 | 康成泰 | 赵欢 | 2018-01-23
124 |  |  | 生产订单执行管理 | 待排产和已排产的右列表字段不一致 |  |  | 优化 |  |  | 不做 | 德标 | 伟哥 | 2018-01-24
125 | 财务 |  | 财务模块 | 需求完整的财务模块 |  |  |  | C | 4 |  | 拓展光电 | 李铭文 | 2018-01-19
126 |  |  | 会计应收管理 | 销售收款与退款核销无法操作 |  | 财务板块需重新优化 | 3.4.8+ |  |  | 未开始 | 富广华 | 胡总 | 2018-01-25 | 开发中
127 |  |  | 财务基础设置 | 希望把额外费用设置放到业务职能权限下 |  |  | 不支持 |  |  |  | 鑫普达 | 胡总 | 2018-01-23
128 | 所有 |  | 各职能右列表 | 支持按列排序，调整列宽，调整列的前后顺序 |  | 列宽已实现. 排序要定义字段. 前后顺序暂时不支持 | 3.4.7 | C | 3 | 已上线 | 拓展光电 | 李铭文 | 2018-01-19 | 已实现(除红色字体)
129 |  |  |  | 出库单/采购单/对账单支持客户自定义格式。 | 导出来的格式需要可以直接发给客户/供应商，不需要再修改成公司的格式。 | 支持 | 3.4.8 | A(有方案) | 3 |  | 富广华 | 李铭文 | 2018-01-19 | 开发中
130 |  |  |  | 采购合同/出库单自定义打印 | 1.短期可提供多个模板，供客户选择。 2.长期支持客户自定义。 | 支持 | 3.4.8 |  | 3 |  | 鑫普达 | 李铭文 | 2018-01-19
131 |  |  | 待定 | 产品的借用以及归还 | 1）业务参加展会领用，领用的先后顺序是：优先考虑备件仓，其次为测试库，最后才是主仓库（因为备件仓为不可售的货品，测试仓货品默认为可售但是需要确认才可出货的货品，主仓库为正常可售货品）。 现有流程：市场发起--仓库主管审核--仓管员判定入的库位然后执行执行； 2）业务需要发样机给客户确认，该部分货品通常是无法归还，或者归还回来的货品通常已经不能使用。 现有流程：业务申请--业务主管审核--仓管员判定入的库位然后执行执行；； 如果无法归还，则费用流程：业务发起--主管审核--财务审核。 3）在做项目实施时，用户通常多做几台领用做实施备用，但是由于价值较高实施完成之后这些货品需要归还到仓库 。 现有流程：业务发起需求--测试实施部门申直接领用 | MVP版本，暂时非正常出入库，增加备注 （先线下处理，年后版本考虑借用以及归还方案） | 3.4.7 |  | 2 |  | 智网云联 | 罗孝豪 | 2018-01-19
132 |  |  | 待定 | 仓库增加调拨的功能 | 1）测试仓 测试调用主仓库货品，当销售订单有需求且主仓库不够用时必须归还，即运算MRP时需要计算测试仓的货品。 现有调用流程：测试部门发起--仓库主管审核--仓管员执行； 2）将货品调入固定资产，转入固定资产仓库之后，不会再回到原来的仓库。 现有流程为：人资提出需求--仓库拨给固定资产仓-人资再进行分配； | 1、系统需要体现整个申请-审核-出库-入库流程； 2、所有仓库一起参加运算，调用不涉及MRP； 暂不支持 |  |  | 1 |  | 智网云联 | 罗孝豪 | 2018-01-19
133 |  |  | 待定 | 增加售后返修的职能模块 | 1）售后接受客户退货需求，需要有入口发起返修，退货入口需要增加返修项目，返修原因、货品SN码 2）增加维修模块，编辑货品返修原因，返修负责单位，返修后可入备件仓 3）售后维修消耗成品或者配件，现有流程：维修发起--仓库主管审核--仓管员执行 | 1.销售发起退货申请时可增加返修选项 2.增加一级职能“销售返修” 3.4.6版本 | 3.4.7 |  | 1 | 已上线 | 智网云联 | 罗孝豪 | 2018-01-19
134 |  |  | 待定 | 增加不良品仓的模块 | 1）不良品仓不参与MRP运算； 2）可查看不良品仓货品的数据； 3）不良货品可以发起返修； 4）发起报废 | 问题1和2目前支持的. 1.现在在货品退库中已退库查看不良报废退仓数据 2.不良品的仓库管理模块在返修模块完善之后考虑 完善不良品后半段业务链条 | 3.4.8 |  | 1 |  | 智网云联 | 罗孝豪 | 2018-01-19
135 |  |  | ？ | 除主库外，建立测试研发仓，备件仓，不良品仓，维修仓 | 主仓：可直接销售的成本，半成品和原材料--由仓库管理员管理； 测试研发仓：由于研发测试需求，从主仓领用物料，实用完成后归还主仓--由测试研发人员单独管理，参与MRP运算； 备件仓：产品功能完好，但不具备销售条件（包装损坏，外观划伤），样机和客户备机优先使用该库位产品--由仓管员管理，有单独放置位置； 不良品仓：不良品，待返修--由售后人员管理 维修仓：返修品放置仓库--由售后人员管理 | 1.主仓与测试仓之间物料转换可通过非正常出入库形式完成；（后期调拨方案可解决） 2、备件仓、不良品仓与维修仓不进行设置仓库类型由客户自己仓库名称来定义； |  |  | 2 |  | 智网云联 | 罗孝豪 | 2018-01-19
136 |  |  | 待定 | 仓库增加调用的功能 | 1、用户在不同的地区存在不同的仓库，深圳总部会按分部需求定期给分部调货品 |  |  |  | 1 |  | 群科电子 | 罗孝豪 | 2018-01-19
137 |  |  | 待定 | 尽快实现提前备货支持变更 | 现在用户自由品牌都是通过提前备料发起生产，也有可能进行变更 | 支持 | 3.4.7 |  | 1 |  | 群科电子 | 罗孝豪 | 2018-01-19 | 已实现
138 |  |  | 待定 | 需增加待上传订单SOP流程控制(审核)-KCT重要 |  | 支持 | 3.4.7 |  | 1 |  | 康成泰 | 周玉琼 | 2018-01-19
139 | 多模块 |  | 各模块 | 右列表各列支持排序 | 如货品档案，有时需要按编码排序，有时需要按名称排序 | 支持排序 | 以后 |  |  |  | 智网云联 | 牛总 | 2018-01-24
140 |  |  | 数据导出 | 采购，销售，库存数据支持导出 | 定期保存，以及提供给投资商 | 格式如表2前3个截图 | 以后 |  |  |  | 智网云联 | 牛总 | 2018-01-24
141 |  |  | 系统界面 | 客户使用时，发现系统界面格式(分割线)显示不明显 |  |  | 优化 |  |  |  | 拓展光电 | 唐总 | 2018-01-24
142 |  |  | 各模块 | 贸易类：由销售订单产生的下游单据，所有数据默认带出 | 如：点收，入库，发货申请，发货。提高工作效率 | 1.优化进程 2.成本核算实现 | 3.4.9 |  |  |  | 拓展光电 | 唐总 | 2018-01-24
143 |  |  | 各模块 | 中间状态栏，各状态显示单据/物料的数量汇总 |  |  | 优化 |  |  |  | 拓展光电 | 唐总 | 2018-01-24
144 |  |  | 各模块 | 字段命名不统一，如“单号”、“来源单号”、“销售信息” |  |  | 优化 |  |  |  | 德标 | 伟哥 | 2018-01-24
145 |  |  | 业务模块 | 业务模块，发货模块单据，带出市场人员，制单人员 | 市场人员——客户管理中，谁负责的客户，带出谁，可修改。制单人员——默认登录账号 |  | 优化 |  |  |  | 拓展光电 | 唐总 | 2018-01-24
146 |  |  | 销售/采购对账管理 | 增加时间区间筛选 | 一般一个月对账一次，各客户/供应商对账时间点不一致。长远考虑：是否在供应商，客户档案设置对账时间点 | 增加月结对账周期 | 优化 |  |  |  | 拓展光电 | 唐总 | 2018-01-24
147 |  |  | 销售/采购对账管理 | 增加一个预对账的状态 | 实际流程：将系统数据导出后，发给客户/供应商，这个状态属于正在对账的状态，待对方反馈结果后，再在系统中对账。目前无法区分待对账状态。 | 增加“待确认”状态 | 3.4.8+ |  |  |  | 拓展光电 | 唐总 | 2018-01-24
148 |  |  | 多模块 | 业务订单数据查看、销售订单和物料请购单中“数量”和“金额”排列规范不一致 |  |  | 优化 |  |  |  | 德标 | 伟哥 | 2018-01-24
149 |  |  |  | 业务订单数据查看、销售订单和物料请购单中“数量”和“金额”排列规范不一致 |  |  | 优化 |  |  |  | 德标 | 伟哥 | 2018-01-24
150 |  |  |  | 字段命名不统一，如“单号”、“来源单号”、“销售信息” |  |  | 优化 |  |  |  | 德标 | 伟哥 | 2018-01-24
151 | 工程开发/BOM |  | 货品编码档案管理 | 货品规格型号放开字符限制 | 用户货品规格型号较长，已超过200字符，但目前系统只支持120位，建议放开，否则采购无法知道要采购什么样的货品 | 支持 | 3.4.8+ | A |  |  | 弘业智能 | 谭总 | 2018-01-29 | 大拿
152 |  |  | 货品编码档案管理 | 货品图片需支持PDF格式； 货品图片参考员工档案中员工照片的展示方式，可支持多张图滑动 |  | 支持 | 3.4.8+ |  |  |  | 康成泰 | 赵欢 | 2018-02-03 | 大拿
153 |  |  | 货品编码档案管理 | 在货品档案中增加“相关属性”(包含可替换物料、客户料号、安全库存设置显示)和“相关业务”(从销售报价单、销售单、采购报价单、采购单中带出关键信息)页签 |  | 支持 | 3.4.8+ |  |  |  | 自主 | 韦生 | 2018-02-06 | 大拿
154 |  |  | 待完善订单BOM | 支持订单BOM的货品备注信息带到采购订单 |  | 支持 | 3.4.8+ |  |  |  | 康成泰 | 赵欢 | 2018-02-03 | 大拿
155 |  |  | 工序档案 | 增加状态栏：按部门、按工序、已启用 |  | 支持 | 3.4.8+ |  |  |  | 自主 | 韦生 | 2018-02-06 | 大拿